## Sheet1
Étape | Fonctionnalité | Développeur(s) | Testeur(s) | Etat | Précisions (EC) | Commentaires
Étape 0 | Modélisation de la base de données | Papa El Hadji Gormack Cissé | DOUMBOUYA Sandaly | V
Étape 0 | Configuration de l'hébergement (Hostinger) | Papa El Hadji Gormack Cissé | IBEGHOUCHENE Juba | V
Étape 1 | Inscription des utilisateurs avec vérification d’email | DOUMBOUYA Sandaly | MAZARI Ghiles | V
Étape 1 | Télechargement du permis de conduire | KABIDI Safir, SCHMITT Guillaume | CISSÉ Papa El Hadji Gormack, MAZARI Ghiles | X
Étape 1 | Vérification du permis de conduire | IBEGHOUCHENE Juba | IBEGHOUCHENE Juba, DOUMBOUYA Sandaly | X
Étape 1 | Mise en place de l’authentification | MAIRE Louis | MAZARI Ghiles | X | En cours
Étape 1 | Connexion et gestion des sessions | DOUMBOUYA Sandaly | KABIDI Safir, IBEGHOUCHENE Juba | V
Étape 1 | Déconnexion sécurisée | DOUMBOUYA Sandaly | IBEGHOUCHENE Juba, MAIRE Louis | V
Étape 1 | Ajout et modification des véhicules | CISSÉ Papa El Hadji Gormack, IBEGHOUCHENE Juba | KABIDI Safir | X | En cours
Étape 1 | Recherche des véhicules | MAZARI Ghiles | MAIRE Louis | X
Étape 1 | Filtrage des véhicules | MAIRE Louis | KABIDI Safir, IBEGHOUCHENE Juba
Étape 1 | Réservation d’un véhicule | KABIDI Safir, CISSÉ Papa El Hadji Gormack | MAZARI Ghiles | X
Étape 1 | Gestion des abonnements | KABIDI Safir | SCHMITT Guillaume | X
Étape 1 | Système de paiement sécurisé | MAZARI Ghiles, SCHMITT Guillaume | IBEGHOUCHENE Juba, MAIRE Louis | X
Étape 1 | Gestion des litiges | MAIRE Louis, IBEGHOUCHENE Juba | CISSÉ Papa El Hadji Gormack, MAZARI Ghiles | X
Étape 2 | Gestion des rôles (Propriétaire, Loueur, Admin) |  |  | X
Étape 2 | Interface utilisateur améliorée | KABIDI Safir, SCHMITT Guillaume | IBEGHOUCHENE Juba, DOUMBOUYA Sandaly | X
Étape 2 | Système de notifications (Email, SMS) | MAIRE Louis | CISSÉ Papa El Hadji Gormack, MAZARI Ghiles | X
Étape 2 | Système de notation et avis | DOUMBOUYA Sandaly | MAZARI Ghiles | X
Étape 2 | Gestion des prix dynamiques | CISSÉ Papa El Hadji Gormack | IBEGHOUCHENE Juba, DOUMBOUYA Sandaly | X
Étape 2 | Option de livraison du véhicule | IBEGHOUCHENE Juba | SCHMITT Guillaume | X
Étape 3 | Gestion des utilisateurs par l’admin | KABIDI Safir | MAZARI Ghiles, SCHMITT Guillaume | X
Étape 3 | Automatisation des paiements aux propriétaires | MAIRE Louis, CISSÉ Papa El Hadji Gormack | KABIDI Safir, IBEGHOUCHENE Juba | X
Étape 3 | Amélioration continue | KABIDI Safir | MAZARI Ghiles | X