## Sheet1
Étape	Fonctionnalité	Développeur(s)	Testeur(s)	Etat	Précisions (EC)	Commentaires
Étape 0	Modélisation de la base de données	Papa El Hadji Gormack Cissé	DOUMBOUYA Sandaly	V
Étape 0	Configuration de l'hébergement (Hostinger)	Papa El Hadji Gormack Cissé	IBEGHOUCHENE Juba	V

Étape 1	Inscription des utilisateurs avec vérification d’email	DOUMBOUYA Sandaly, IBEGHOUCHENE Juba	CISSÉ Papa El Hadji Gormack	V
Étape 1	Télechargement du permis de conduire	Papa El Hadji Gormack Cissé	MAZARI Ghiles	X	En cours
Étape 1	Vérification du permis de conduire	Papa El Hadji Gormack Cissé	IBEGHOUCHENE Juba, DOUMBOUYA Sandaly	X	En cours
Étape 1	Mise en place de l’authentification	Papa El Hadji Gormack Cissé	MAZARI Ghiles	X	En cours
Étape 1	Connexion et gestion des sessions	DOUMBOUYA Sandaly, IBEGHOUCHENE Juba	CISSÉ Papa El Hadji Gormack	V
Étape 1	Déconnexion	DOUMBOUYA Sandaly, IBEGHOUCHENE Juba	CISSÉ Papa El Hadji Gormack	V
Étape 1	Ajout et modification des véhicules	CISSÉ Papa El Hadji Gormack, IBEGHOUCHENE Juba	KABIDI Safir	X	En cours
Étape 1	Recherche des véhicules	MAZARI Ghiles	MAIRE Louis	X
	Mettre en favoris un véhicule	KABIDI Safir	CISSÉ Papa El Hadji Gormack	X
Étape 1	Filtrage des véhicules	MAIRE Louis	KABIDI Safir, IBEGHOUCHENE Juba
Étape 1	Réservation d’un véhicule	KABIDI Safir, CISSÉ Papa El Hadji Gormack	MAZARI Ghiles	X
Étape 1	Gestion des abonnements	KABIDI Safir	SCHMITT Guillaume	X
Étape 1	Système de paiement sécurisé	MAZARI Ghiles, SCHMITT Guillaume	IBEGHOUCHENE Juba, MAIRE Louis	X
Étape 1	Gestion des litiges	MAIRE Louis, IBEGHOUCHENE Juba	CISSÉ Papa El Hadji Gormack, MAZARI Ghiles	X

Étape 2	Gestion des rôles (Propriétaire, Loueur, Admin)			X
Étape 2	Interface utilisateur améliorée	KABIDI Safir, SCHMITT Guillaume	IBEGHOUCHENE Juba, DOUMBOUYA Sandaly	X
Étape 2	Système de notifications (Email, SMS)	MAIRE Louis	CISSÉ Papa El Hadji Gormack, MAZARI Ghiles	X
Étape 2	Système de notation et avis	DOUMBOUYA Sandaly	MAZARI Ghiles	X
Étape 2	Gestion des prix dynamiques	CISSÉ Papa El Hadji Gormack	IBEGHOUCHENE Juba, DOUMBOUYA Sandaly	X
Étape 2	Option de livraison du véhicule	IBEGHOUCHENE Juba	SCHMITT Guillaume	X

Étape 3	Gestion des utilisateurs par l’admin	KABIDI Safir	MAZARI Ghiles, SCHMITT Guillaume	X
Étape 3	Automatisation des paiements aux propriétaires	MAIRE Louis, CISSÉ Papa El Hadji Gormack	KABIDI Safir, IBEGHOUCHENE Juba	X
Étape 3	Amélioration continue	KABIDI Safir	MAZARI Ghiles	X